关于申请调整霞浦县

美丽海湾建设与

产业一体化开发(EOD)

项目投资

合作协议生效日期的函

宁德市霞浦生态环境局：

我方联合体[中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司、福建建工集团有限责任公司、福州合立道建筑设计有限公司（原福建省合道建筑设计有限公司）、宁德市东侨经济开发区闽益农农业科技有限公司]于2026年5月18日收到贵局发出的《霞浦县美丽海湾建设与产业一体化开发(EOD)项目投资合作协议》。

该协议落款日期为2025年2月19日，距我方实际签收之日已超过一年。鉴于协议中关于项目建设周期、各方义务履行期限等关键条款，均以“签订日期”作为起算依据，若仍按原落款日期执行，将与当前项目前期工作进展和实际启动时间存在较大偏差，不利于后续工作的统筹安排与有序推进。

为确保协议条款与项目实际推进情况相符，保障项目依法依规、顺利实施，我联合体现申请如下：

一、申请将该协议实际生效日期调整为2026年5月19日（即我方联合体实际签收协议之次日）；

二、申请将协议中涉及以签订日期为起算点的各项履约时限，统一自2026年5月19日起相应顺延计算。

以上事项，恳请贵局予以研究并批准为盼。

特此函达。

申请单位（联合体牵头方）：中财海绵城市基金管理(深圳)有限公司

2026年5月19日

联合体成员：

福建建工集团

有限责任公司

2026年5月19日

福州合立道建筑  设计有限公司2026年5月19日

宁德市东侨经济

开发区闽益农

农业科技有限公司

2026年5月19日